## plan
source： | https://github.com/bufanli/spring_angular
No. | 大分类 | 中分类（功能） | 小分类 | 对应内容 | 担当 | 状态 | 预定开始 | 预定结束 | 实际开始 | 实际结束 | 消耗工数（H）
1 | 前端 | 查询 | 需求理解 | 理解数据格式，检索需求（Excel文件Sample入手） |  | 未着手
2 |  |  | UI设计 | 设计检索项目，表示列表（Table）只做出DEMO就可以 |  | 未着手
3 |  |  | UI实装 | 实装功能（后端没有做好是考虑Mock） |  | 未着手
4 |  |  | 后端结合 | 和后端进行结合 |  | 未着手
5 |  | 导入 | 技术调查 | Angular2如何上传文件，做出Demo版 |  | 未着手
6 |  |  | 导入实装 | Excel的导入实装 |  | 未着手
7 |  |  | 后端结合 | 和后端进行结合 |  | 未着手
8 | 后端 | 查询 | 需求理解 | 理解数据格式，检索需求（Excel文件Sample入手） |  | 未着手
9 |  |  | 检索API设计 | 检索API设计 |  | 未着手
10 |  |  | 检索API实装 | 检索API实装 |  | 未着手
11 |  |  | 前端结合 | 和前端进行结合 |  | 未着手
12 |  | 导入 | 技术调查（1） | Spring如何接受上传文件 |  | 未着手
13 |  |  | 技术调查（2） | Excel 解析API（java） |  | 未着手
14 |  |  | 技术调查（3） | DB保存调查 |  | 未着手
15 |  |  | 导入实装 | 对导入进行实装 |  | 未着手
16 |  |  | 前端结合 | 和前端进行结合，导入之后能在前端表示 |  | 未着手
未着手

## list
状态 | 担当 | 功能 | 大分类
未着手 | bu | 查询 | 前端
进行中 | fu | 导入 | 后端
已完成